РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНО-АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИЛАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2024г.	                    с.Южно-Александровка                                     № 38П

Об утверждении муниципальной   программы «Реализация мероприятий в сфере благоустройства на  территории Южно-Александровского  сельсовета Иланского района Красноярского края».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы Южно-Александровского сельсовета от 14.11.2016 года № 59П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Южно-Александровского сельсовета», их формировании и реализации, в целях совершенствования системы комплексного благоустройства территории Южно-Александровского  сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу «Реализация мероприятий в сфере благоустройства на  территории Южно-Александровского  сельсовета Иланского района Красноярского края»    согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Южно-Александровского сельсовета от  02.11.2023 № 54П   « Об утверждении муниципальной   программы «Реализация мероприятий в сфере благоустройства на  территории Южно-Александровского  сельсовета Иланского района Красноярского края».

3. Постановление вступает в силу с момента  официального опубликования в газете «Южанка» и подлежит размещению на сайте администрации сельсовета.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой

- .Глава сельсовета                                                                                            С.В.Андреев

Приложение

к   постановлению Южно-Александровского сельсовета № 38П от 25.11.2024

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

"РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  ЮЖНО-АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИЛАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

на 2025-2027годы

- Паспорт муниципальной  программы

"Реализация мероприятий в сфере благоустройства на территории Южно-Александровского сельсовета Иланского района Красноярского края» на 2024-2026 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Реализация мероприятий в сфере благоустройства на территории Южно-Александровского сельсовета» на 2025-2027 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление администрации от 14.11.2016г. №59 П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Южно-Александровского сельсовета». |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Южно-Александровского сельсовета |
| Разработчик Программы | Администрация Южно-Александровского сельсовета |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация Южно-Александровского сельсовета, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов |
| Перечень отдельных мероприятий | 1 – Реализация мероприятий по обустройству улично-дорожной сети 2 - Реализация мероприятий по содержанию освещения улиц населенных пунктов 3 - Реализация мероприятий по коммунальным услугам не жилых помещений многоквартирных домов 4 – Реализация мероприятий по созданию благоприятных и комфортных условий населения , улучшение качества жизни сельчан, обустройство мест массового отдыха населения на территории Южно-Александровского сельсовета; оформление технических паспортов на дороги сельсовета; повышение безопасности дорожного движения; установка дорожных знаков перед территорией школы и детского сада. 5 – Организация и проведение аккарицидных обработок мест массового отдыха населения 6 – Оформление правоустанавливающих документов на объекты недвижимости и проведение кадастровых работ на земельные участки. 7- обеспечение пожарной безопасности населения 8 – Устройство и содержание плоскостных спортивных сооружений в сельской местности 9- Реализация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды. 10- Взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов 11 - Уборка несанкционированных свалок и озеленение на территории сельсовета. |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории Южно-Александровского сельсовета для обеспечения безопасных, комфортных и благоприятных условий проживания населения |
| Задачи муниципальной программы | 1.Создание комфортных и благоприятных условий для развития населенных пунктов на территории сельсовета. 2.Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2025– 2027 годы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы | К 2024 году: Цели, задачи, показатели; Единица измерения; Вес показателя. Доля жителей пользующихся благоустройством населенных пунктов, уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, оплата тепловой энергии, и устройством новых детских и спортивных площадок, обустройство улично-дорожной сети, освещение улиц поселения; %; 0,42. Доля граждан охваченных профилактической работой по пожарной безопасности; %; 0,81. Доля обеспечения качественной питьевой водой; %; 0,89. Доля обустроенных мест захоронения; %; 0,22. Доля уменьшения несанкционированных свалок, участия в организации деятельности по сбору (в том числе по раздельному) и транспортированию твердых коммунальных отходов;; %; 0,24. Количество усадеб, торговых точек, организаций улучшивших санитарное состояние и внешний облик в результате работы административной комиссии; %; 0,42. Доля оформления и поставка на кадастровый учет бесхозяйного имущества; %; 0,01. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы | Объем финансирования программы на 2025- 2027 гг – 6883772,84 руб. из них: средства краевого бюджета – 0,00 руб., средства местного бюджета – 6883772,84руб. т.ч. по годам: 2025 г. – средства краевого бюджета – 0,00 руб, средства местного бюджета – 2742072,84 руб; 2026 г. – средства краевого бюджета – 0,0 руб, средства местного бюджета – 2052000,00 руб; 2027 г. - средства краевого бюджета – 0,0 руб, средства местного бюджета – 2089700,00 руб; |

2. Характеристика текущего состояния в области благоустройства

Одним из приоритетов муниципальной политики на уровне местного самоуправления является обеспечение комфортных и безопасных условий жизнедеятельности самих жителей и наших гостей.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены вопросы местного значения, в том числе реализация которых относится к компетенции органов местного самоуправления Южно-Александровского сельсовета. Большая часть вопросов местного значения направлена на формирование комфортной среды обитания человека. Большинство полномочий, относящихся  к вопросам местного значения сельсовета, напрямую связано с благоустроенностью нашей территории.

В настоящее время при реализации полномочий по решению вопросов местного значения мы столкнулись с рядом проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

1)   состояние уличного освещения не во всех населенных пунктах;

2)  состояние улично – дорожной сети;

3)   состояние гидротехнических сооружений;

4 ) ненадлежащее состояние объектов благоустройства,

5) малоэффективная борьба с дикорастущей растительностью;

6) отсутствие высокоэффективного управления муниципальным имуществом.

7) недостаточно эффективная работа административной комиссии.

8) отсутствие безопасных пешеходных переходов

9) малоэффективная работа с бесхозными объектами

В условиях ограниченности финансовых средств администрация сельсовета вынуждена заниматься только содержанием и функционированием жизненно важных вопросов, откладывая зачастую на перспективу вопросы, направленные на благоустройство населенных пунктов, наведение порядка и чистоты.

С целью создания условий для частичного улучшения сложившейся ситуации, в бюджете ежегодно предусматриваются средства на проведение мероприятий по благоустройству.

Муниципальная программа «Реализация мероприятий в сфере благоустройства на  территории Южно-Александровского  сельсовета Иланского района Красноярского края» (далее - программа) предусматривает улучшение внешнего облика населенных пунктов сельсовета, благоустройство территорий, улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания населения на территории Южно-Александровского сельсовета.

С целью оптимизации ситуации на территории сельсовета администрацией были разработаны и приняты решением сельского Совета депутатов «Правила благоустройства и содержания территории Южно-Александровского сельсовета»,  Решением сельского Совета депутатов. на территории сельсовета создана и работает административная комиссия, с целью выявления административных правонарушений жителями и организациями, в том числе и по вопросам благоустройства. Одним из приоритетов работы данной комиссии является не только наказание нарушителей, но и предупреждение подобных нарушений.

Согласно пункту 7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской федерации» приватизация зданий, строений, сооружений без приватизации земельный участков  не допускается, вследствие чего возникает необходимость проведения работ по формированию земельных участков для приватизации муниципального имущества сельсовета.

В 2023-2024 г велась работа по  оформлению правоустанавливающих документов на объекты сельсовета и земельные участки  в 2025 г. необходимо закончить кадастровые работы.

Программа направлена на решение наиболее важных проблем благоустройства Южно-Александровского сельсовета, путем обеспечения содержания чистоты и порядка населенных пунктов Южно-Александровского сельсовета. Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов Южно-Александровского   сельсовета за счет средств местного бюджета сельсовета. Устройство безопасных пешеходных переходов. Санитарно эпидемическая обстановка не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу  мусора при уборки улиц, отлову бездомных животных. Организация ДПД на территории сельсовета и проведение профилактических работ среди населения сохраняет более стабильную обстановку по уменьшению возгораний в населенных пунктах сельсовета.

В целом программа призвана обеспечить не только украшение наших сельских деревень, а в первую очередь – создание удобного для жизни пространства.

С преображением наших населенных пунктов необходимо менять и сознание жителей. Для этого ежегодно на территории сельсовета проводятся месячники по благоустройству, экологические субботники, воскресники, призванные совместными усилиями администрации и сельчан сделать наши села еще чище, лучше, краше и удобнее для проживания.

В 2024 г. Южно-Александровский сельсовет участвовал в программе поддержки местных инициатив (ППМИ), благодаря этой программе в селе Южно-Александровка был благоустроен сквер отдыха, установлены скамейки, качели, клумбы, урны. Что сделало села еще более комфортным для проживания.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области благоустройства

Программа разработана для исполнения полномочий органов местного самоуправления Южно-Александровского сельсовета в области:

- создания условий для массового отдыха жителей сельсовета и организации обустройства мест массового отдыха населения;

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе по раздельному) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

- организации освещения улиц;

- содержание улично-дорожной сети;

- пожарная безопасность населенных пунктов;

- обеспечение населения водой;

- содержание мест захоронения;

- обустройство улично-дорожной сети .

Целью программы является:

- Повышение уровня благоустройства территории Южно-Александровского сельсовета для обеспечения безопасных, комфортных и благоприятных условий проживания населения.

Для достижения этой цели программой «Благоустройство территории Южно-Александровского сельсовета» предусматривается решение следующих задач:

1.Создание комфортных и благоприятных условий для развития населенных пунктов на территории сельсовета.

2.Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом.

3.Организация работы административной комиссии.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы

Одним из приоритетов программы «Реализация мероприятий в сфере благоустройства на  территории Южно-Александровского  сельсовета Иланского района Красноярского края» является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе улучшение внешнего облика населенных пунктов сельсовета, организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха.

В настоящее время существует ряд проблем:

- площадь Южно-Александровского сельсовета составляет 41,4 тыс.га. Территория Южно-Александровского сельсовета включает в себя 5 населенных пунктов, которые расположены далеко друг от друга, что значительно усложняет работу по содержанию и благоустройству территории, а также по освещению улиц;

- санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу мусора при  уборки улиц;

-  создание дополнительных пожарных формирований для защиты населенных пунктов.
- ремонт и содержание существующих элементов благоустройства и их новое строительство на территории сельсовета.

- огораживание и проведение в порядок памятных мест, обустройство улично-дорожной сети,  тем самым увеличится доля охвата населения.

- процент привлечения населения муниципального образования к работе по благоустройству,

- из-за недостаточного финансирования на содержание улично- дорожной сети из краевого бюджета нет возможности содержать  в надлежащем состоянии внутри поселенческие дороги,

-  количество дворов, улиц, населенных пунктов улучшивших свой внешний облик и их санитарное состояние.

5. Прогноз конечных результатов  от реализации программы

- создание благоприятных условий проживания жителей Южно-Александровского сельсовета;

- обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог Южно-Александровского  сельсовета;

- доведение уровня освещенности улиц, проездов Южно-Александровского сельсовета до 100%;

- улучшение внешнего облика населенных пунктов Южно-Александровского  сельсовета;

- пожарная безопасность населенных пунктов Южно-Александровского сельсовета;

- уменьшение количества несанкционированных свалок:

- обустройство мест захоронения;

- выявление и постановка на кадастровый учет бесхозяйного имущества;

- обустройство улично-дорожной сети.

| Наименование показателей эффективности реализации программы | Единица измерения | 2024 г. | 2025г. | 2026г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля освещенных улиц, проездов | % | 90 | 95 | 97 |
| Доля содержания и ремонта дорог | % | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| Доля жителей пользующихся благоустройством населенных пунктов, новыми детскими и спортивными площадками, обустройство улично-дорожной сети | % | 51 | 70 | 80 |
| Доля граждан охваченных профилактической работой по пожарной безопасности | % | 90 | 95 | 100 |
| Доля обеспечения качественной питьевой водой | % | 90 | 95 | 96 |
| Доля обустроенных мест захоронения | % | 60 | 70 | 80 |
| Доля уменьшения несанкционированных свалок, участие в организации деятельности по сбору (в том числе по раздельному) и транспортированию твердых коммунальных отходов; | % | 90 | 92 | 93 |
| Доля оформленных и поставленных на кадастровый учет бесхозяйного имущества | % | 10 | 12 | 15 |

Цели,  целевые показатели,  задачи, показатели результативности приведены в приложении №1 к паспорту муниципальной программы Приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустройство территории Южно-Александровского  сельсовета Иланского района Красноярского края».

Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении № 2 к паспорту муниципальной программы «Благоустройство территории Южно-Александровского  сельсовета Иланского района Красноярского края».

6. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы «Реализация мероприятий в сфере благоустройства на территории Южно-Александровского сельсовета Иланского района Красноярского края»

Муниципальная программа «Реализация мероприятий в сфере благоустройства на  территории Южно-Александровского  сельсовета Иланского района Красноярского края» включает в себя основные мероприятия:

№ 1 – Реализация мероприятий по обустройству улично-дорожной сети

В рамках данного мероприятия необходимо:

Очистка от снега и грязи улиц в населенных пунктах на территории  сельсовета в течении всего года, улучшение состояния улично-дорожной сети: всего дорог 16,8 км, улучшено состояние в 2024 г. -1,4 км (0,04%), улучшить: 2025 г. - 1,9 км (0,04%), 2026г. – 0,8 км. (0,04%);2027г. – 2,8 км. ( 0,04%)

№ 2 - Реализация мероприятий по содержанию освещения улиц населенных пунктов

- обеспечить уличным освещением: обеспечено в  2024г.- 95,3%, обеспечить в   2025 г .-90%, 2026г. – 95%, 2027г. – 97%

- производить оплату за уличное освещение;

- содержание и ремонт уличного освещения. Всего фонарного провода в населенных пунктах 11,6 км,  освещают улицы в селе Южно- Александровка;  нет  фонарей.  в д.Троицк - 7 штук,  .,  необходимо натягивание фонарного провода по существующим опорам в деревнях сельсовета- 4 километра.

В 2023 г. проведено уличное освещение в д. Гавриловка протяженностью 4 км.

- содержание дорожной сети.

№4 -   Реализация мероприятий по созданию благоприятных и комфортных условий населения, улучшение качества жизни сельчан,    обустройство мест массового отдыха населения на территории Южно-Александровского сельсовета; оформление технических паспортов на дороги сельсовета; повышение безопасности дорожного движения; установка дорожных знаков перед территорией школы и детского сада.

В рамках этого мероприятия необходимо:

-  ремонт водопроводов по населенным пунктам сельсовета, общая длина водопроводов 10 км, 2 питьевых колодца,   1 водонапорной башни; общий износ водопроводных сетей более 70%.

Запланирован капитальный ремонт водопроводных сетей в 2024 г.

-  всего на территории сельсовета 2 водонапорных башни,

В  2022 г. произведен капитальный ремонт 1 водонапорной башни.

- места захоронения: ремонт ограждения, содержание. Всего мест захоронений – 6; --   инвентаризация и обустройство мест  захоронений:  обустроить: 2025 г. – 100%, 2026 г. – 100%, 2027г. – 100%;

№ 6 - Оформление правоустанавливающих документов на объекты недвижимости и проведение кадастровых работ на земельные участки.

В рамках этого мероприятия необходимо:

- провести процедуру оформления документов на строения, которые находятся в муниципальной собственности,   на выявление владельцев бесхозяйных объектов, и провести необходимые кадастровые работы: оформить и поставить на кадастровый учет бесхозяйного имущества:   оформить:  в 2025г. –12%, 2026г. – 15%.

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программе «Реализация мероприятий в сфере благоустройства на  территории Южно-Александровского  сельсовета Иланского района Красноярского края».

№ 7- обеспечение пожарной безопасности населения.

В рамках этого мероприятия необходимо:

- распространение памяток по пожарной безопасности среди населения;

-проведение сходов граждан в деревнях сельсовета и по улицам в селе Южно-Александровка

- обучение членов пожарной дружины работе по локализации возгораний травы и построек.

Охвачено населения ознакомлению с памятками в 2022 году-82%, в 2023-90%, в 2024-96%, в 2025-100%.

В 2021 г. была приобретена пожарная машина.

В 2023 г. по программе был приобретен Трактор Беларус 82.1, полуприцеп цистерна.

7.Основные меры правового регулирования направленные на достижение цели и конечный результат муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы «Реализация мероприятий в сфере благоустройства на  территории Южно-Александровского  сельсовета Иланского района Красноярского края» будут реализовываться  в соответствии с утвержденными муниципально -правовыми актами: Уставом Южно-Александровского сельсовета, «Правилами благоустройства, озеленения и содержания территории Южно-Александровского сельсовета», Реестром дорог по Южно-Александровскому сельсовету, «Положением о Добровольной пожарной дружине», программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Южно-Александровского  сельсовета на 2024-2026 гг.»,»,   «Положением о порядке учета муниципального имущества и ведения реестра муниципального имущества».

8.Информация о распределении планируемых расходов

№1 – Реализация мероприятий по обустройству улично-дорожной сети  – 2572679,00 рублей

№2-   Реализация мероприятий по содержанию освещения улиц населенных пунктов

– 1058843,40 рублей

№3 - Реализация мероприятий по коммунальным услугам не жилых помещений многоквартирных домов  - 629187,00 рублей

№ 4 – Реализация мероприятий по созданию благоприятных и комфортных условий населения – 1471547,58 рублей

№ 5 - Организация и проведение аккарицидных обработок мест массового отдыха населения – 2000,00

№ 6 – Оформление правоустанавливающих документов на объекты недвижимости и проведение кадастровых работ на земельные участки –     10000,00

№ 7 - Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населения – 982515,86 рублей

№ 8 - Устройство и содержание плоскостных спортивных сооружений в сельской местности – 75000,00 рублей

№ 9 - Реализация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды

– 0,0 рублей

№ 10 – Взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов – 84000,00 рублей

№ 11 - Уборка несанкционированных свалок и озеленение на территории сельсовета.

9. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Объем финансирования программы на  2025-2027 гг. – 6883772,84 руб. из них:

средства краевого бюджета – 0,0 руб.,  средства местного бюджета – 6883772,84 руб. в т.ч. по годам:

2025г. – средства краевого бюджета – 0,00 руб, средства местного бюджета – 2742072,84 руб;

2026 г. – средства краевого бюджета – 0,0 руб, средства местного бюджета –2052000,00 руб;

2027 г. - средства краевого бюджета – 0,0 руб, средства местного бюджета – 2089700,00     руб;

Приложение № 1  к паспорту муниципальной программы « Реализация мероприятий в сфере благоустройства на территории сельсовета Иланского района Красноярского края»

Перечень целевых показателей муниципальной программы Южно-Александровского сельсовета Иланского района с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Южно-Александровского сельсовета Иланского района

| № п/п | Цели, целевые показатели муниципальной программы | Единица измерения | Год, предшествующий реализации муниципальной программы 2019 | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | текущий финансовый г од 20231 | очередной финансовый год 2024 | первый год планового периода 2025 | второй год планового периода 2026 | годы до конца реализации муниципальной программы в пятилетнем интервале |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2027 | 2032 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  |
| 1. | Цель муниципальной программы Южно-Александровского сельсовета Иланского района: Повышение уровня благоустройства территории Южно-Александровского сельсовета для обеспечения безопасных, комфортных и благоприятных условий проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 | Создание благоприятных и комфортных условий, улучшение качества жизни сельчан и обустройство мест массового отдыха населения на территории Южно-Александровского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 | Создание благоприятных и комфортных условий, улучшение качества жизни сельчан и обустройство мест массового отдыха населения на территории Южно-Александровского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Доля освещенных улиц, проездов | % | 51 | 51 | 51 | 51,5 | 51,5 | 70 | 80 | 90 | 95 |  |  | 100 |
| 1.1.1.2. | Доля общей протяженности дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |  |  | 0,3 |
| 1.1.1.3. | Доля жителей пользующихся благоустройством населенных пунктов, и устройством новых детских и спортивных площадок, обустройство улично-дорожной сети | % | 30 | 32 | 32 | 50 | 51 | 70 | 80 | 80 | 90 |  |  | 90 |
| 1.1.1.4. | Доля граждан охваченных профилактической работой по пожарной безопасности | % | 60 | 65 | 70 | 75 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 | Организация и содержание объектов жизнеобеспечения и их санитарная очистка, сбор и вывоз ТБО с территории сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Доля обеспечения качественной питьевой водой | % | 65 | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 96 | 96 | 96 |  |  | 100 |
| 1.1.2.2. | Доля обустроенных мест захоронения | % | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 70 | 80 | 85 | 90 |  |  | 100 |
| 1.1.2.3. | Доля уменьшения несанкционированных свалок, | % | 40 | 50 | 60 | 90 | 90 | 93 | 95 | 97 | 97 |  |  | 98 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3 | Создание санитарно-эпидемиологического благополучия для жителей населенных пунктов, улучшение санитарного состояния и внешний облик в результате работы административной комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Количество усадеб, улучшивших санитарное состояние и внешний облик в результате работы административной комиссии | Кол-во | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 |  |  | 75 |
| 1.2 | Задача 2 | Проведение работ по оформлению правоустанавливающих документов на объекты недвижимости и проведение кадастровых работ на земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 4 | Оформление правоустанавливающих документов на объекты недвижимости и проведение кадастровых работ на земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Доля оформления и поставка на кадастровый учет бесхозяйного имущества | % | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 |

Приложение № 2 к муниципальной программы  «Благоустройство территории Южно-Александровского сельсовета Иланского района»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Южно-Александровского сельсовета Иланского района
за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней 
бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов

( рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа Южно-Александровского сельсовета Иланского района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Южно-Александровского сельсовета, мероприятий программы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Очередной финансовый 2025 год | Первый год планового периода 2026 год | Второй год планового периода 2027 год | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | план | план |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Южно-Александровского сельсовета «Благоустройство территории Южно-Александровского сельсовета Иланского района» |  | всего расходные обязательства по муниципальной программе южно-Александровского сельсовета | Х | Х | Х | Х | 2742072,84 | 2052000,00 | 2089700,00 | 6883772,84 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | АдминистрацияЮжно-Александровского сельсовета Иланского района Красноярского края |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Реализация мероприятий по обустройству улично-дорожной сети | Всего расходов на мероприятие 1, в том числе | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1318979,00 | 610000,00 | 637700,00 | 2566679,00 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Южно-Александровского сельсовета Иланского района Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Содержание дорог | всего расходные обязательства | 018 | 0409 | 0190090020 | 240 | 579700,00 | 610000,00 | 637700,00 | 1827400,00 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 018 | 0409 | 0190090020 | 240 | 579700,00 | 610000,00 | 637700,00 | 1827400,00 |
|  |  |  | всего расходные обязательства | 018 | 0409 | 0190080170 | 240 | 739279,00 | 0 | 0 | 739279,00 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 018 | 0409 | 0190080170 | 240 | 739279,00 | 0 | 0 | 739279,00 |
|  |  |  | Администрация южно-Александровскогосельсовета Иланского района Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 Реализация мероприятий по содержанию освещения улиц населенных пунктов | Всего расходов на мероприятие 2, в том числе | всего расходные обязательства | 018 | 0503 | 0190090030 | 240 | 349875,12 | 354484,14 | 354484,14 | 1058843,40 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 018 | 0503 | 0190090030 | 240 | 349875,12 | 354484,14 | 354484,14 | 1058843,40 |
|  |  |  | Администрация южно - Александровского сельсовета Иланского района Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Освещение улиц населенных пунктов | всего расходные обязательства | 018 | 0503 | 0190090030 | 240 | 349875,12 | 354484,14 | 354484,14 | 1058843,40 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 018 | 0503 | 0190090030 | 240 | 349875,12 | 354484,14 | 354484,14 | 1058843,40 |
|  |  |  | Администрация Южно-Александровского сельсовета Иланского района Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3 Реализация мероприятий по коммунальным услугам не жилых помещений многоквартирных домов | Всего расходов на мероприятие 3: | всего расходные обязательства | 018 | 0501 | 0190090110 | 240 | 209187,00 | 210000,00 | 210000,00 | 629187,00 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 018 | 0501 | 0190090110 | 240 | 209187,00 | 210000,00 | 210000,00 | 629187,00 |
|  |  |  | Администрация Южно-Александровскогосельсовета Иланского района Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4 Реализация мероприятий по созданию благоприятных и комфортных условий населения | Всего расходов на мероприятие 4: | всего расходные обязательства | 018 |  |  |  | 490515,86 | 490515,86 | 490515,86 | 1471547,58 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 018 | 0503 | 0190090040 | 240 | 250000,00 | 250000,00 | 250000,00 | 750000,00 |
|  |  |  | Администрация Южно-Александровского сельсовета Иланского района Красноярского края | 018 | 0503 | 0190090040 | 240 | 250000,00 | 250000,00 | 250000,00 | 750000,00 |
|  |  |  | всего расходные обязательства | 018 |  |  | 120 | 240515,86 | 240515,86 | 240515,86 | 721547,58 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 018 | 0503 |  | 120 | 240515,86 | 240515,86 | 240515,86 | 721547,58 |
|  |  |  | Администрация Южно-Александровского сельсовета Иланского района Красноярского края | 018 | 08503 | 0190090040 | 120 | 240515,86 | 240515,86 | 240515,86 | 721547,58 |
|  | Мероприятие 5 Организация и проведение аккарицидных обработок мест массовоо отдыха населения | Всего расходов на мероприятие 5, в том числе | всего расходные обязательства | 018 |  |  | 240 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 6000,00 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 018 | 0909 | 0190095550 | 240 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 6000,00 |
|  |  |  | Администрация южно - Александровского сельсовета Иланского района Красноярского края | 018 | 0909 | 0190095550 | 240 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 6000,00 |
|  | Мероприятие 6 Оформление правоустанавливающих документов на объекты недвижимости и проведение кадастровых работ на земельные участки | Всего расходов на мероприятие 6, в том числе | всего расходные обязательства | 018 |  |  |  | 10000,00 | 0 | 0 | 10000,00 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 018 | 0412 | 0190090052 | 240 | 10000,00 | 0 | 0 | 10000,00 |
|  |  |  | Администрация южно - Александровского сельсовета Иланского района Красноярского края | 018 | 0412 | 0190090052 | 240 | 10000,00 | 0 | 0 | 10000,00 |
|  | Мероприятие 7 Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населения | Всего расходов на мероприятие 7, в том числе | всего расходные обязательства | 018 |  |  | 000 | 312515,86 | 330000,00 | 340000,00 | 982515,86 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 018 | 0310 | 0190090010 | 240 | 57000,00 | 74484,14 | 84484,14 | 215968,28 |
|  |  |  | Администрация южно - Александровского сельсовета Иланского района Красноярского края |  | 0310 | 0190090010 | 240 | 57000,00 | 74484,14 | 84484,14 | 215968,28 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 018 | 0310 | 0190090010 | 120 | 240515,86 | 240515,86 | 240515,86 | 721547,58 |
|  |  |  | Администрация южно - Александровского сельсовета Иланского района Красноярского края |  |  | 0190090010 | 120 | 240515,86 | 240515,86 | 240515,86 | 721547,58 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  | 0190090080 | 240 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 45000,00 |
|  |  |  | Администрация южно - Александровского сельсовета Иланского района Красноярского края |  |  | 0190090080 | 240 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 45000,00 |
|  | Мероприятие 8 Устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | Всего расходов на мероприятие 8, в том числе | Всего расходов на мероприятие | 018 |  |  |  | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 75000,00 |
|  |  |  | всего расходные обязательства | 018 |  | 0190094200 | 240 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 75000,00 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 018 | 1102 | 0190094200 | 240 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 75000,00 |
|  |  |  | Администрация южно - Александровского сельсовета Иланского района Красноярского края | 018 | 1102 | 0190094200 | 240 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 75000,00 |
|  | Мероприятие 9 Реализация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды | Всего расходов на мероприятие 9, в том числе | Всего расходов на мероприятие | 018 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | всего расходные обязательства | 018 |  | 0190080180 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 018 | 0503 | 0190080180 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Администрация южно - Александровского сельсовета Иланского района Красноярского края | 018 | 0503 | 0190080180 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие10 взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов | Всего расходов на мероприятие10, в том числе | Всего расходов на мероприятие | 018 |  |  |  | 24000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 84000,00 |
|  |  |  | всего расходные обязательства | 018 |  | 0190090060 | 240 | 24000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 84000,00 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 018 | 0501 | 0190090060 | 240 | 24000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 84000,00 |
|  |  |  | Администрация южно - Александровского сельсовета Иланского района Красноярского края | 018 | 0501 | 0190090060 | 240 | 24000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 84000,00 |
|  | Мероприятие 11 Уборка несанкционированных свалок и озеленение на территории сельсовета. | Всего расходов на мероприятие11, в том числе | Всего расходов на мероприятие | 018 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | всего расходные обязательства | 018 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 018 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Администрация южно - Александровского сельсовета Иланского района Красноярского края | 018 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |